2019年资产清查盘点工作方案

为进一步规范和加强学校资产管理，及时准确地掌握资产变动情况，提高资产使用效率。根据学校内部控制管理相关要求，学校决定开展2019年资产清查盘点工作。

一、清查盘点工作目的

（一）加强学校资产管理，防止资产流失，增强人员责任意识。

（二）对资产清查盘点过程中发现的问题，要逐一梳理，分析原因，逐项整改，确保账实相符。

二、清查盘点范围

自2016年1月1日起至2019年8月31日，学校新增的固定资产，包括仪器设备（含软件）、家具等。

三、工作内容

（一）清查盘点工作从2019年8月开始至2019年11月结束，整个过程分为3个阶段，采用自查和现场抽查相结合的方式。

(二)海关监管期内进口减免税设备的使用情况及标识粘贴情况。

# 四、清查盘点工作步骤

（一）自查自纠阶段（8月28日—11月1日）

各单位根据相关工作要求，自行制定本单位的资产清查盘点实施方案并开展资产盘点。各单位对照固定资产管理平台中的综合查询模块、自行打印设备与软件和家具资产台账，逐一进行盘点，盘点时要做到以账对物和以物对账相结合，做到不漏、不重、不错。对账物相符的固定资产（软件）要核对使用单位、存放地点、领用人等信息，对有账无物和有物无账的事项要如实填写登记表并说明情况（见附件1、2）和形成的自查报告（见附件3）由单位负责人签字确认并加盖公章，于2019年11月1日前送至国资处资产管理办公室507房间。

（二）实物盘点阶段（11月4日—11月15日）

学校依据各单位上报的自查情况进行现场抽查盘点。

（三）总结阶段（11月18日—11月25日）

汇总资产清查盘点情况，形成资产清查盘点汇总表、资产清查盘点工作报告等材料，分析资产清查盘点过程中发现的问题，逐一梳理，逐项整改，不断完善学校资产管理制度。

五、工作要求

（一）资产清查盘点工作时间紧、任务重、难度大、覆盖面广，各单位要高度重视，做好本单位清查盘点的组织工作，制定相应的工作方案，确保按时间节点完成各阶段任务。

（二）各单位要明确分工，密切配合，按照“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的原则，协同做好资产清查盘点工作。

（三）各单位在清查盘点工作中要坚持实事求是的原则，对自查阶段发现的问题要及时自纠自改，并逐项完成相应整改。对盘点过程中存在的瞒报、虚报等违纪行为，学校将按相关规定处理。

（四）资产清查盘点具体工作联络人及电话：

1.刘海才、吴树政、相薇（固定资产含软件，82569554/82588732）

2.吕宏明（进口仪器设备，82519863）。

附：1．有账无物资产登记表

2．有物无账资产登记表

3．《资产清查盘点报告书》内容要求